## Listes des tâches
Recensement des tâches : Projet BOOKING by Simplon
N° | Tâches | Durée jours | Tâches requises | Objectifs | Critères d'achèvement | Livrables
Phase 0.5 : Mise en place du projet et de sa gestion
1 | Création du dépôt github | 0.25 | X | Création d'un dépôt sur github pour regrouper le travail du projet | Github oppérationnel et prêt a acceuillir les données du projet | Dépôt Github en ligne
2 | Installation des outils collaboratifs | 0.5 | X | Installation sur nos postes de travail de GitKraken pour synchronisation du code avec l'équipe | Gitkraken est installé sur tous les postes de l'équipe | Application installer sur nos postes
3 | Création du kanban | 0.5 | X | Création du board Kanban pour organisé le travail de l'équipe de developpement | Tableau fonctionnel et prêt à être utiliser pour la gestion du flux de travail | Board initialiser dans notre application GitKraken
Phase 1 : Création de la base de données
4 | Etablissement du dictionnaire de données | 0.5 | X | Etablir un dictionnaire de données pour recenser les données utile | Les données sont recensé dans un dictionnaire de données | Fichier excel contenant le dictionnaire de données
5 | Modèle conceptuel des données | 0.5 | 4 | Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | Toutes entités sont crée ainsi que leurs relation avec les cardinalité et leur nom de colonne | Fichier Drawio et .png affichant le modèle
6 | Modèle logique des données | 0.5 | 5 | Modélisation de la structure de la base de donnée | Les dépendances sont fonctionnelles, définition des identifiant, formes normalisé | Fichier Drawio et .png affichant le modèle
7 | Modèle relationel des données | 0.25 | 6 | Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | Première, deuxième et troisième forme normale avec établisement des clé primaire et clé étrangère | Fichier .PDF contenant le modèle relationel
8 | Modèle physique | 1 | 7 | Retranscrire le modèle logique en langage SQL | Possibilité d’implémenter des données | Code SQL de la base de données
9 | Création des requête CRUD | 5 | 8 | Créer, lire, mettre a jour et supprimé les donnée de la base de donnée | Test unitaire fonctionnel | Procédure stockée format .SQL
Phase 2 : Création du programme python (POO)
10 | Création de la classe reservation (python) | 2021-05-01 | X | Une classe reservation qui contient les données relative à une demande de réservation : le nom de la salle, la date de réservation, et l’horaire souhaité. Cette class sert au transport de l’information entre les différentes partie du programme. | Classe reservation prête à acceuillir les données des mails | Fichier python (programme) contenant la classe
11 | Création de la classe interface_mail (python) | 2021-05-01 | 11 | Une classe interface_mail qui est capable de lire les mails (des fichiers texte) et de stocker les informations dans un objet de type reservation. | Classe interface_mail capable de lire les mails et de stocker les informations dans un objet réservation | Fichier python (programme) contenant la classe
12 | Création classe DAO (python) | 2021-05-01 | 12 | Une classe dao (Data Access Object) qui gère la connexion à une base de données et l’envoie des requêtes. | Classe capable de gérer la connexion entre une base de données et l'envoie des requêtes | Fichier python (programme) contenant la classe
13 | Création de la classe moteur (python) | 2021-05-01 | 13 | Une classe moteur qui fait le lien entre toutes les autres : elle récupère les données reçus par interface_mail, demande au dao les informations lui permettant lui permettant de vérifier si les demandes sont compatibles avec les réservations précédentes et si c’est le cas met à jour la base de données. | Classe capable de vérifier et de traiter les demande de réservations lui permettant de vérifier si les demandes sont compatibles avec les précédentes réservations et si c'est le cas met à jour la base de données. | Fichier python (programme) contenant la classe
Phase 3 : Création de l'application FLASK
14 | Auto-formation au framework Flask HTML & CSS | 1 | X | S'auto former sur les outils nécessaire à la réalisation du projet | Trouver des pistes d'ouvertures cohérentes (vidéo, tutos, stackoverflow) pour commencer l'application FLASK | Connaissance acquise et fichier .py de suivi d'un tutoriel
15 | Recherche de templates | 0.25 | X | Recherche de template pour la création de la partie HTLM de l'application FLASK | Trouver un template cohérent avec un logiciel de réservation sur internet | Templates avec fichier HTML et CSS libre de droit
16 | Définir les routes de l'application flask | 0.5 | X | Définir les différentes entrées possible sur l'application | Les différentes routes sont nommées et prêtes à être créer | Schema de l'application .xls
17 | Définir les champs formulaire login | 0.5 | 16 | Définir le formulaire de connection à l'application | Les différents champs (email/mot de passe) du formulaire login sont prêts a être inséré sur la page HTML adéquate | Fichier HTML avec formulaire de connexion
18 | Définir les champs formulaire register | 0.5 | 16 | Définir le formulaire pour créer un compte sur l'application | Les différents champs (email/prénom/nom/poste/organisation/mot de passe) du formulaire register sont prêts à être inséré sur la page HTML adéquate | Fichier HTML avec formulaire d'enregistrement
19 | Création de la page acceuil " /home " | 2 | 16 | Création de la page d'acceuil | La page d'accueil est fonctionnelle | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
20 | Création de la page login " /login " | 2 | 17 | Création de la page de connexion | La page de connexion est fonctionelle et permet de se connecter sur un compte crée | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
21 | Création de la page register " /register " | 2 | 18 | Création de la page d'enregistrement | La page d'enregistrement est fonctionnelle et permet de créer un compte sur l'application | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
22 | Création de la page accueil login " /login/home" | 1 | 19 | Création de la page d'acceuil de l'utilisateur | La page d'accueil de l'utilisateur est fonctionnelle après s'être connecter avec son compte | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
23 | Création de la page profile page " /login/profile" | 1 | 20 | Création de la page de profil de l'utilisateur | La page de profil de l'utilisateur est fonctionelle et lui permet de consulter ses informations personnelles | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
24 | Création de la page réservation " /login/reservation " | 2 | 20 | Création de la page de demande de réservation de l'utilisateur | La page de demande de réservation est fonctionnelle, elle permet de prendre une réservation sous réserve d'être connecté avec un compte sur l'application | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
25 | Ajout des redirections des routes entres elles | 1 | 24 | Faire communiquer les pages entre par les hyperliens ainsi que les restrictions des routes | Le site est fonctionnel et toute les pages interagissent entre elles et prennent en compte les différentes restrictions imposées | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec les routes Flask qui intérragise entres elles
26 | Création de la page de consultation de réservation | 1 | 25 | Création de la page pour que l'utilisateur consulte ses réservation | Un compte enregistrer doit pouvoir consulter ses demande de réservation sur la page de consultation de ses réservation | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask
27 | Définir les données pour les graphiques utilisé pour la datavisualition de la page utilisateur | 1 | 24 | Définir les données à mettre en avant dans un tableau de bord ou graphique | Toutes les données jugées pertinantes sont prêtes à être utilisé pour la datavisualisation | Fichier .ipynb avec dashboard
28 | Création de la page utilisateur contenant la dataviz "/login/dashboard" | 2 | 27 | Création de la page de tableau de bord de booking pour l'utisateur | Une page dataviz est disponible pour l'utilisateur avec différents graphiques et statistiques utiles concernants ses réservations | Fichier HTML&CSS fonctionnant avec la route Flask

## Tableau d'avancement
Avancement |  | 2020-10-07
A faire | Numero de la tâche | Tâche | Etat | Estimation en Jours | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire | Moyenne avancement projet
Phase 0.5 : Mise en place du projet et de sa gestion
| 1 | Création du dépôt github | terminer | 0.25 | 0.25 | 0 | 100% | Terminer | 83.33%
| 2 | Installation des outils collaboratifs | non commencé | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | A faire
| 3 | Création du kanban | non commencé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | A faire
Phase 1 : création de la base de données
| 4 | Etablissement du dictionnaire de données | non commencé | 0.5 | 10 | 10 | 50% | A faire
| 5 | Modèle conceptuel des données | non commencé | 0.5 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 6 | Modèle logique des données | non commencé | 0.5 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 7 | Modèle relationel des données | non commencé | 0.25 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 8 | Modèle physique | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 9 | Création des requêtes CRUD | non commencé | 5 | 0 | 1 | 0%
Phase 2 : création du programme python (POO)
| 10 | Création de la classe reservation (python) | non commencé | 2021-05-01 | 10 | 10 | 50% | A faire
| 11 | Création de la classe interface_mail (python) | non commencé | 2021-05-01 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 12 | Création classe DAO (python) | non commencé | 2021-05-01 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 13 | Création de la classe moteur (python) | non commencé | 2021-05-01 | 0 | 1 | 0% | A faire
Phase 3 : création de l'application FLASK
| 14 | Auto-formation au framework Flask HTML & CSS | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 15 | Recherche de templates | non commencé | 0.25 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 16 | Définir les routes de l'application flask | non commencé | 0.5 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 17 | Définir les champs formulaire login | non commencé | 0.5 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 18 | Définir les champs formulaire register | non commencé | 0.5 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 19 | Création de la page acceuil " /home " | non commencé | 2 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 20 | Création de la page login " /login " | non commencé | 2 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 21 | Création de la page register " /register " | non commencé | 2 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 22 | Création de la page accueil login " /login/home" | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 23 | Création de la page profile page " /login/profile" | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 24 | Création de la page réservation " /login/reservation " | non commencé | 2 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 25 | Ajout des redirections des routes entres elles | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 26 | Création de la page de consultation de réservation | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 27 | Définir les données pour les graphiques utilisé pour la datavisualition de la page utilisateur | non commencé | 1 | 0 | 1 | 0% | A faire
| 28 | Création de la page utilisateur contenant la dataviz "/login/dashboard" | non commencé | 2 | 0 | 1 | 0% | A faire

## Planning général (Diagramme de
Planning général : Projet BOOKING By Simplon | [42 empty] | FIN
Tâches principales | [42 empty] | DU
Description |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | PROJET
Numéro | Type | Tâche | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15
1 | Technique | Création du dépot Github | [29 empty] | Férié
2 | Technique | Installation des outils collaboratifs | [29 empty] | Férié
3 | Gestion de Projet | Création du cahier des charges | [29 empty] | Férié
4 | Gestion de Projet | Etablir le diagramme de Gantt | [29 empty] | Férié
5 | Gestion de Projet | Etablir la liste des tâches | [29 empty] | Férié
6 | Gestion de Projet | Créer le tableau d'avancement du projet | [29 empty] | Férié
7 | Gestion de Projet | Création du board Kanban | [29 empty] | Férié
8 | Modélisation base de données | Etablir le dictionnaire des données | [29 empty] | Férié
9 | Modélisation base de données | Création modèle conceptuel des données | [29 empty] | Férié
10 | Modélisation base de données | Création modèle logique des données | [29 empty] | Férié
11 | Modélisation base de données | Création modèle relationnel des données | [29 empty] | Férié
11 | Base de données | Création de la base de données initial | [29 empty] | Férié
12 | Base de données | Création des requêtes CRUD pour la table Réservation | [29 empty] | Férié
13 | Base de données | Création des requêtes CRUD pour la table Salles | [29 empty] | Férié
14 | Base de données | Création des requêtes CRUD pour la Information | [29 empty] | Férié
15 | Base de données | Création des requêtes CRUD pour la table Mail | [29 empty] | Férié
16 | Base de données | Création des requêtes CRUD pour la table Role | [29 empty] | Férié
17 | Programmation | Création de la class réservation (POO python) | [29 empty] | Férié
18 | Programmation | Création de la class interface_mail (POO python) | [29 empty] | Férié
19 | Programmation | Création de la class data Acces Object (POO python) | [29 empty] | Férié
20 | Programmation | Création de la class moteur (POO python) | [29 empty] | Férié
21 | Programmation | Flask intégration des précédentes partie de code dans l'application | [29 empty] | Férié
22 | Programmation | Création des schémas pour la datavisualisation | [29 empty] | Férié
23 | Programmation Web | Création du template HTML/CSS + formulaire | [29 empty] | Férié
24 | Programmation Web | Création du l'espace utilisateur | [29 empty] | Férié
25 | Programmation Web | Création de l'espace administrateur | [29 empty] | Férié
26 | Programmation Web | Création du formulaire de création de compte | [29 empty] | Férié
27 | Programmation Web | Création du formulaire de réservation | [29 empty] | Férié
28 | Programmation Web | Mise en place du dashboard pour la datavisualisation | [29 empty] | Férié
29 | Documentation | Graphique explicatif des routes de l'application | [29 empty] | Férié
30 | Documentation | Schéma fonctionnel | [29 empty] | Férié